## 6.11版本
公司 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
| 百万医疗期缴退保通知接口 | 健康险渠道 | 何丽君 | 集成环境第一轮 | 100
| 百万一迭代健康告知修改 | 健康险渠道 | 何丽君 | 集成环境第一轮 | 100
| 乐开发线上超时问题 | 健康险渠道 | 何丽君 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5451 江苏事业群与北京畅捷通支付立项合作_对接健康险产品 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | UAT环境 | 100
| RM-5893 山东+民盛代理 健康险API立项审批 | 健康险渠道 | 朱春霞 | UAT环境 | 100
| RM-5883 汇中经纪对接标准产品住院保 | 健康险渠道 | 朱春霞 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-6017华康保险代理有限公司对接安享一生癌症保险 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5490浙江环晟保险经纪有限公司申请安享一生 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 70

## 6.12版本
公司 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
| RM-5643广州大美洲安享一生 | 健康险渠道 | 莫丽 | UAT环境 | 80
| RM-5573 众保通疫苗险立项_健康险_渠道平台 | 健康险渠道 | 潘丕升 | 冻结环境 | 100
| RM-5883汇中经纪对接标准产品住院保 | 健康险渠道 | 潘丕升 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-6021天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-5526 健康险增加销管校 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6017华康保险代理有限公司对接安享一生癌症保险 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 70
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费-健康险渠道 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5893 山东+民盛代理 健康险API立项审批 | 健康险渠道 | 朱春霞 | UAT环境 | 100
| RM-5883 汇中经纪对接标准产品住院保 | 健康险渠道 | 朱春霞 | 集成环境第二轮 | 90
| RM-5742 e家保险渠道团意险和雇主责任险涉费批改接口增加开关 | 非车渠道 | 寇丹丹 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5301 见费出单无单预收流程改造--非车渠道 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 10%
| RM-5542 见费出单无单预收流程改造--非车渠道同步改造 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 10%
| SCM-1042 非车核心-共保团单批改问题 测试-冻结完成100% | 非车核心 | 吴光辉 | 冻结环境 | 100%
| RM-4523泛华渠道对接团意、雇主DIY方案 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 10%
| RM-5884 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-核心 | 非车核心 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 80%
| RM-5919 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-非车渠道 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 50%
| RM-5505湖南优财对接百万医疗安心e生2.0&百万医疗计划三&安享一生&全能保 | 健康险渠道 | 赵玲玲 | UAT环境 | 90%
| RM-6017华康保险代理有限公司对接安享一生癌症保险 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 70%
| RM-5490 浙江环晟保险经纪有限公司申请安享一生 | 健康险渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100%
| SCM-1078非车承保-批改接口批文显示 | 非车核心 | 龚丽媛 | UAT环境 | 100%
| RM-5945北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）及子任务 | 非车渠道 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5946北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-非车渠道 | 非车渠道 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5947北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-重复投保校验 测试环境 | 非车渠道 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5732深圳美臣泰平意外险、旅游险、健康险立项-非车渠道 | 非车渠道 | 白素环 | UAT环境 | 80%
| SCM-1029 非车承保-送新再保我司保费有误 | 非车核心 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 100%
| SCM-1038 非车承保异步传收付效率问题 | 非车核心 | 蒙红红 | UAT环境 | 100%
| RM-5904 美华综合意外险 | 非车渠道 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5906 美华综合意外险--重复投保规则 | 非车渠道 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 100%
| RM-5888水滴百万医疗-安享一生短信模板修改 | 健康险渠道 | 王良芳 | UAT环境 | 20%
| RM-5906 美华综合意外险--重复投保规则 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 20%
| RM-5905 美华综合意外险--非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 20%
| 非车渠道流程图、业务流整理 | 非车渠道 | 吴小玉 | 集成环境第一轮 | 100%

## 6.13版本
公司 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
| RM-6017 华康保险代理有限公司对接安享一生癌症保险 | 健康险渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-5853 大童-意外险-职业分类表更新 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 20
| RM-5905 美华综合意外险--非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 70
| RM-5906 美华综合意外险--重复投保规则 | 非车核心 | 张栋凯 | UAT环境 | 70
| RM-6106 059013C款恢复上线 | 非车渠道 | 张栋凯 | 集成环境第一轮 | 40
| RM-5884小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-核心 | 非车核心 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5919小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-非车渠道 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| scm-1042 非车核心-共保团单批改问题 | 非车核心 | 郑晋龙 | 冻结环境 | 100
| RM-5368大童安享一生-增加年龄保费校验 | 健康险渠道 | 吴光辉 | 冻结环境 | 100
| RM-4523泛华渠道对接团意、雇主DIY方案 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 50
| RM-5505湖南优财对接百万医疗安心e生2.0&百万医疗计划三&安享一生&全能保 | 健康险渠道 | 赵玲玲 | UAT环境 | 100
| RM-5892-非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口- | 非车核心 | 赵玲玲 | 集成环境第一轮 | 10
| SCM-1029 非车承保-送新再保我司保费有误 | 非车核心 | 蒙红红 | 冻结环境 | 100
| RM-3863 见费出单无单预收流程改造--非车核心 | 非车核心 | 蒙红红 | UAT环境 | 90%
| RM-5542 见费出单无单预收流程改造--非车渠道同步改造 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5301 见费出单无单预收流程改造--非车渠道 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》主任务 | 非车核心 | 龚丽媛 | UAT环境 | 20%
| RM-5572非车B2B系统后台管理系统二次开发 | 非车核心 | 龚丽媛 | 冻结环境 | 100
| RM-5213渠道平台增加非法字符校验 | 非车渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 100
| RM-5903小米-对接安享一生-非车渠道 | 非车渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 50%
| RM-5796数据治理-保单未起保可以进行报案，并且结案-非车承保 | 非车核心 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 50%
| RM-5605非车、健康险理赔优化需求--非车理赔系统 | 非车理赔 | 张敏 | UAT环境 | 100
| RM-5991新增险种《个人贷款保证保险》--非车理赔 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 90%
| RM-5162非车险系统意外险数据代码更新 | 非车理赔 | 杜明旭 | 冻结环境 | 50%
| SCM-1010非车理赔_系统bug_查勘完成后立案任务没有出现 | 非车理赔 | 刘家男 | 冻结环境 | 100
| RM-5367 非车理赔-领款人退票查询功能 | 非车理赔 | 刘家男 | 冻结环境 | 10%
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 30%
| SCM-1038 非车承保异步传收付效率问题 | 非车核心 | 潘丕升 | 冻结环境 | 100
| RM-5938明亚渠道健康险未生效撤单接口开发 | 健康险核心 | 潘丕升 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-6021 天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6017华康保险代理有限公司对接安享一生癌症保险 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5943华夏保险代理住院保需求申请 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5883 汇中经纪对接标准产品住院保 | 健康险渠道 | 朱春霞 | 集成环境第二轮 | 100
| RM-5288 官网健康险团单查询 | 健康险渠道 | 朱春霞 | UAT环境 | 10
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-3983 见费出单无单预收流程改造 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | UAT环境 | 10
| RM-5732深圳美臣泰平 意外险、旅游险、健康险立项 | 非车渠道 | 白素环 | UAT环境 | 100
| SCM-1085健康险团险渠道业务来源编码错误 | 健康险渠道 | 何丽君 | UAT环境 | 60
| RM-5883汇中经纪住院保 | 健康险渠道 | 莫丽 | UAT环境 | 60
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90

## 6.14版本
公司 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
| RM-6021 天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 朱春霞 | UAT环境 | 90
| RM-5938明亚渠道健康险未生效撤单接口开发 | 健康险渠道 | 潘丕升 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-3982见费出单无单预收流程改造 | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 10
| RM-4217 微保宏大手术意外险立项-健康险 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 冻结环境 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5943华夏保险代理住院保需求申请 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费-健康险渠道 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5938明亚渠道健康险未生效撤单接口开发 | 健康险渠道 | 白素环 | UAT环境 | 100
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 90
| 水滴百万医疗退保通知接口注释放开 | 健康险核心 | 何丽君 | 冻结环境 | 100
| SCM-1085健康险团险渠道业务来源编码错误 | 健康险渠道 | 何丽君 | UAT环境 | 100
| RM-5883汇中经纪住院保 | 健康险渠道 | 莫丽 | UAT环境 | 100
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 20
| RM-5796数据治理-保单未起保可以进行报案，并且结案 | 非车渠道 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5892-非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车渠道 | 赵玲玲 |  | 40%
| RM-5572非车B2B系统后台管理系统二次开发 冻结环境测试 | 非车核心 | 龚丽媛 | 冻结环境 | 100
| RM-5682杭州保赢团意险_雇主险二次开发 | 非车渠道 | 龚丽媛 | UAT环境 | 30
| RM-4869 小米综合意外险保单及特约修改-渠道电子保单 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 冻结环境 | 100
| RM-4868 小米综合意外险保单及特约修改 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 冻结环境 | 100
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6036 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单渠道 | 非车渠道 | 邓媛媛 | 集成环境第一轮 | 20
| RM-5853 大童-意外险-职业分类表更新 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 40
| RM-6106 059013C款恢复上线 | 非车渠道 | 张栋凯 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5437 电商平台赠险保单产品名称替换 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 40
| RM-5905 美华综合意外险--非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 70
| RM-5906 美华综合意外险--重复投保规则 | 非车核心 | 张栋凯 | UAT环境 | 70
| RM-5903小米-对接安享一生-非车渠道 | 非车渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 100
| RM-5884 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-核心 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5919 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段 | 非车渠道 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段 | 非车核心 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 50
| SCM-1010 非车理赔_系统bug_查勘完成后立案任务没有出现 | 非车理赔 | 刘家男 | 冻结环境 | 100
| RM-5367 非车理赔-领款人退票查询功能 | 非车理赔 | 刘家男 | 冻结环境 | 无法跟冻结，收付没有传资金系统
| RM-5162 非车险系统意外险数据代码更新 | 非车理赔 | 刘家男 | 冻结环境 | 100
| SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 张敏 | 集成环境第一轮 | 20
| RM-5050吴川火车意外险B2B | 非车理赔 | 张敏 | 冻结环境 | 100
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 60
| RM-5991新增险种《个人贷款保证保险 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 100
| SCM-1076非车理赔_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6016明亚-安心意外保基础版份数调整 | 非车理赔 | 杜明旭 | UAT环境 | 漏升代码
| RM-5991新增险种《个人贷款保证保险》--非车理赔 | 非车理赔 | 林东梅 | UAT环境 | 50
缺少：许娜、吴光辉

## 6.15版本
公司 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
| SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 张敏 | 集成环境第一轮 | 70
| SCM-1076非车理赔_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 刘家男 | UAT环境 | 100
| SCM-1092 新四端-境外旅游险 电子保单显示为空 | 非车理赔 | 许娜 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-5991新增险种《个人贷款保证保险》 | 非车核心 | 林东梅 | UAT环境 | 80
| SCM-1086 健康险-乐开花渠道出单超时 测试环境 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 20
| SCM-1085健康险团险渠道业务来源编码错误 uat环境 | 健康险渠道 | 何丽君 | UAT环境 | 90
| RM-6021 天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 朱春霞、赵冬冬 | UAT环境 | 100
| RM-5683 团险UI优化升级（三期） | 健康险核心 | 朱春霞 | UAT环境 | 10
| RM-4040医院维护功能 | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 50
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险核心 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90%
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-3983 见费出单无单预收流程改造 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | UAT环境 | 100
| RM-4523泛华渠道对接团意、雇主DIY方案 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 80
| RM-6099人保共保业务手续费比例调整 | 非车渠道 | 吴光辉 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6100人保共保业务手续费比例调整 | 非车核心 | 吴光辉 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-5682杭州保赢团意险_雇主险二次开发 | 非车核心 | 龚丽媛 | UAT环境 | 60
| RM-5853 大童-意外险-职业分类表更新 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-6106 059013C款恢复上线 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 40
| RM-6127 059013C款恢复上线-非车承保 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 40
| RM-6126 059013C款恢复上线-单证打印 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 40
| RM-1092 新四端-境外旅游险 电子保单显示为空 | 非车渠道 | 郑晋龙 | UAT环境 | 100
| RM-5888水滴百万医疗-安享一生短信模板修改 | 健康险渠道 | 郑晋龙 | UAT环境 | 50
| RM-6122 059022下新增C款险别-非车承保 | 非车核心 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-6123 059022下新增C款险别-单证系统 | 非车核心 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6124 059022下新增C款险别-外网查询 | 非车核心 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6125 059022下新增C款险别-电子保单 | 非车核心 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5796 数据治理-保单未起保可以进行报案，并且结案 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 70
| RM-5905 美华综合意外险--非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 100
| RM-5906 美华综合意外险--重复投保规则 | 非车核心 | 张栋凯 | UAT环境 | 100
| RM-5742 e家保险渠道团意险和雇主责任险涉费批改接口增加开关 | 非车渠道 | 吴小玉 | UAT环境 | 100
| RM-5892-非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车核心 | 赵玲玲 | 集成环境第一轮 | 80
缺少：杜明旭、白素环、莫丽

## 6.19版本
组 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
理赔 | SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 张敏 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5314和诚安心渠道申请国内旅行险增加批量上传功能 | 非车B2B | 张敏 | 冻结环境 | 10
| RM-5315和诚安心渠道申请国内旅行险增加批量上传功能 | 非车B3B | 张敏 | 冻结环境 | 10
| RM-5316和诚安心渠道申请国内旅行险增加批量上传功能 | 非车B4B | 张敏 | 冻结环境 | 10
| RM-5343和诚安心渠道申请国内旅行险增加批量上传功能 | 非车B5B | 张敏 | 冻结环境 | 10
| RM-6177调整安心之友上传照片方式需求 | 非车理赔 | 张敏 | 集成环境第一轮 | 0
| SCM-1095非车理赔渠道平台_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5993领款人账户信息修改H5功能 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5994领款人账户信息修改H5功能 | 短信平台 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5995领款人账户信息修改H5功能 | 安心服务生 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6090保单信息展示优化 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6177调整安心之友上传照片方式需求 | 非车理赔 | 薛敏 | UAT环境 | 0
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 刘家男 | UAT环境 | 10
| RM-5993领款人账户信息修改H5功能 | 非车理赔 | 刘家男 | UAT环境 | 0
| RM-5994领款人账户信息修改H5功能 | 短信平台 | 刘家男 | UAT环境 | 0
| RM-5995领款人账户信息修改H5功能 | 安心服务生 | 刘家男 | UAT环境 | 0
| SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 许娜 | UAT环境 | 10
| SCM-1095 非车理赔渠道平台_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 许娜 | UAT环境 | 0
| SCM-1092 新四端-境外旅游险 电子保单显示为空 | 非车理赔 | 许娜 | 冻结环境 | 100
健康险 | RM-5683团险UI优化升级（三期） | 健康险核心 | 赵冬冬 | UAT环境 | 30
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险核心 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5093健康险受益人类型区分及批改 | 健康险核心 | 赵冬冬 | UAT环境 | 20
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费-健康险渠道 | 健康险渠道 | 白素环 | UAT环境 | 90
| RM-5445 健康险ICD-10优化 | 健康险核心 | 孙辰尧 | UAT环境 | 100
| SCM 1103 众保通疫苗险产品校验去除 | 健康险核心 | 孙辰尧 | 冻结环境 | 0
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险核心 | 孙辰尧 | UAT环境 | 0
| RM-4858 58同城对接孕产无忧-健康险 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 冻结环境 | 0
| RM-4040 医院维护功能 | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 100
| RM-3982见费出单无单预收流程改造 | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 10
| RM-5072健康险核心及非车核心TPA对接德宇-健康险核心系统（二期） | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 0
| RM-5943华夏保险代理住院保需求申请 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 30
| RM-5944华夏保险代理住院保A18需求申请 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-4551业财对账问题-历史数据处理 | 非车核心 | 朱鸿伟 | UAT环境 | 70
| RM-5099理赔申诉 | 健康险核心 | 朱鸿伟 | UAT环境 | 90
| RM-5683 团险UI优化升级（三期） | 健康险核心 | 朱春霞 | UAT环境 | 40
| RM-5288 官网健康险团单查询 | 健康险核心 | 朱春霞 | UAT环境 | 0
非车险 | RM-6106 059013C款恢复上线 | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-6127 059013C款恢复上线-非车承保 | 非车核心 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-6126 059013C款恢复上线-单证打印 | 单证系统 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版） | 非车核心 | 邓媛媛 | UAT环境 | 0
| RM-5702《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 | 邓媛媛 | UAT环境 | 0
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 | 邓媛媛 | UAT环境 | 0
| RM-6036 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单渠道 | 卡单渠道 | 邓媛媛 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6030 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2018版）》-卡单系统 | 卡单系统 | 邓媛媛 | 集成环境第一轮 | 0
| SCM-1046 E家保险 电子批单年龄显示错误 | 非车核心 | 邓媛媛 | 冻结环境 | 0
| RM-5217立安-安享一生癌症医疗保险 | 健康险渠道 | 邓媛媛 | 冻结环境 | 0
| RM-6070 山东众泰合对接健康险API | 非车渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 0
| RM-6121 059022下新增C款险别-非车承保 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 40
| RM-6122 059022下新增C款险别-非车承保 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 40
| RM-6122 059022下新增C款险别-单证系统 | 单证系统 | 寇丹丹 | UAT环境 | 40
| RM-6122 059022下新增C款险别-外网查询 | 外网查询 | 寇丹丹 | UAT环境 | 40
| RM-6122 059022下新增C款险别-电子保单 | 保单平台 | 寇丹丹 | UAT环境 | 40
| RM-5612 华润API对接安享一生-健康险 | 健康险渠道 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 0
| RM-5918 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改 | 非车核心 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 0
| RM-5918 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改 | 非车渠道 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 0
| RM-6076 大童安心意外保产品（短期）-修改特约代码 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 0
| RM-5935调整上海E家合作渠道接口 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 0
| RM-5685非车险抄件-除01,08,04外的所有险类 | 单证系统 | 寇丹丹 | UAT环境 | 0
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 0
| RM-5437 电商平台赠险保单产品名称替换-渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 100
| RM-6060 小米手机责任险投保人调整-非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5946 北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险） | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 0
| RM-5702《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 | 张栋凯 | UAT环境 | 0
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 | 张栋凯 | UAT环境 | 0
| RM-6036 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单渠道 | 卡单渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 0
| RM-6030 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2018版）》-卡单系统 | 卡单系统 | 张栋凯 | UAT环境 | 0
| RM-6106 059013C款恢复上线 | 非车渠道 | 张栋凯 | 冻结环境 | 0
| RM-6127 059013C款恢复上线-非车承保 | 非车核心 | 张栋凯 | 冻结环境 | 0
| RM-6126 059013C款恢复上线-单证打印 | 单证系统 | 张栋凯 | 冻结环境 | 0
| RM-6099 人保共保业务手续费比例调整-非车渠道 | 非车渠道 | 郑晋龙 | UAT环境 | 100
| RM-6100 人保共保业务手续费比例调整-非车承保 | 非车核心 | 郑晋龙 | UAT环境 | 100
| Rm-5888 水滴百万医疗-安享一生短信模板修改-健康险渠道 | 健康险渠道 | 郑晋龙 | UAT环境 | 100
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-6050 河北易金科技对接银行卡盗刷险-非车渠道平台 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5803 数据治理问题-保单终止日期小于保单起期问题-非车核心系统 | 非车核心 | 郑晋龙 | UAT环境 | 0
| RM-6075 美臣银行卡盗刷需求变更-非车渠道 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6151 北京奇子创投api对接借款人人身意外险 | 非车渠道 | 郑晋龙 | UAT环境 | 0
| RM-5803数据治理问题-保单终止日期小于保单起期问题-非车核心系统 | 非车核心 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-6070山东众泰合对接健康险API-健康险渠道平台 | 健康险渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 40
| RM-6076大童安心意外保产品（短期）-修改特约代码 | 非车核心 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6121 059022下新增C款险别 | 非车核心 | 王良方 | 冻结环境 | 0
| RM-6122 059022下新增C款险别-非车承保跟进 | 非车核心 | 王良方 | 冻结环境 | 0
| RM-6123 059022下新增C款险别-单证系统 | 单证系统 | 王良方 | 冻结环境 | 0
| RM-6124 059022下新增C款险别-外网查询 | 外网查询 | 王良方 | 冻结环境 | 0
| RM-6125 059022下新增C款险别-电子保单 | 保单平台 | 王良方 | 冻结环境 | 0
| RM-6151 北京奇子创投api对接借款人人身意外险 | 非车渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-4523泛华渠道对接团意、雇主DIY方案 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 90
| RM-5935 调整上海E家合作渠道接口 | 非车渠道 | 吴光辉 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6098人保共保业务手续费比例调整 | 非车核心 | 吴光辉 | 冻结环境 | 0
| RM-5892-非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车核心 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5866非车增加是否计入总保额字段 | 非车核心 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段—非车渠道 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5892 非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5637 缴费方式对照表创建 | 非车核心 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5348 缴费方式对照表创建流程优化 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-6060 小米手机责任险投保人调整 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 0
| RM-5685 非车险抄件-除01,08,04外的所有险类 | 单证系统 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5682 杭州保赢团意险_雇主险二次开发 | 非车渠道 | 龚丽媛 | UAT环境 | 70
| RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版） | 非车核心 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5702《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6050 河北易金科技对接银行卡盗刷险 | 非车渠道 | 龚丽媛 | UAT环境 | 0
| RM-5892-非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车核心 | 赵玲玲 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6021 天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 60
| RM-6047 深圳美臣泰平意外险、旅游险、健康险立项-安享一生 | 健康险渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 0
请假人员：林冬梅、莫丽、袁玉坤、蒙红红

## 6.20版本
组 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
健康险 | RM-5072健康险核心及非车核心TPA对接德宇-健康险核心系统（二期） | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 20
| RM-4858 58同城对接孕产无忧-健康险 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | 冻结环境 | 100
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险核心 | 孙辰尧 | UAT环境 | 50
| SCM-1085健康险团险渠道业务来源编码错误 | 健康险核心 | 何丽君 | UAT环境 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-5944华夏保险代理住院保A18需求申请 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 20
| RM-4551业财对账问题-历史数据处理 | 非车核心 | 朱鸿伟 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5099理赔申诉 | 健康险核心 | 朱鸿伟 | UAT环境 | 100
| RM-5526 健康险增加销管校验 | 健康险核心 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-3983 见费出单无单预收流程改造 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | UAT环境 | 100
| RM-5944华夏保险代理住院保A18需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5688 杭州保赢的少儿白血病投保规则变动 | 健康险渠道 | 朱春霞 | UAT环境 | 90
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费 | 健康险渠道 | 白素环 | UAT环境 | 90
| RM-5360健康险个险续保放开关系投保人和被保人关系校验 | 健康险渠道 | 白素环 | UAT环境 | 100
| RM-5709京东（天津津投）少儿重疾险 | 健康险渠道 | 莫丽 | 集成环境第一轮 | 20
| SCM-988安心公章线上bug验证 | 健康险渠道 | 莫丽 | UAT环境 | 100
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5093健康险受益人类型区分及批改 | 健康险渠道 | 赵冬冬 | UAT环境 | 100
理赔组 | RM-6090保单信息展示优化-非车理赔 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 50
| SCM-1097 批单未生效的业务,需根据批单生效日期确定是否可查到最新保单 | 非车理赔 | 刘家男 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5468自动核赔险种可配置化改造 | 非车理赔 | 林冬梅 | 冻结环境 | 100
| RM-5314和诚安心渠道申请国内旅行险增加批量上传功能 | 非车理赔 | 张敏 | 冻结环境 | 90
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6177调整安心之友上传照片方式需求 | 非车理赔 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 80
非车组 | RM-5682杭州保赢团意险_雇主险二次开发 | 非车渠道 | 龚丽媛 | UAT环境 | 100%
| RM-5751苏宁儿童意外险、健康险立项申请-齿科产品 | 非车渠道 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 50%
| RM-5612 华润API对接安享一生-健康险冻结 | 健康险渠道 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 100%
| RM-5918 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-非车渠道 | 非车渠道 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 100%
| RM-5918 小米手机意外、碎屏业务倒签规则修改-核心 | 非车渠道 | 寇丹丹 | 冻结环境 | 100%
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 0%%
| RM-6021 天彩保险经纪引流渠道万保信息新增安享一生癌症医疗险产品 | 健康险渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 100%
| RM-6047 深圳美臣泰平意外险、旅游险、健康险立项-安享一生 | 健康险渠道 | 吴小玉 | 冻结环境 | 100%
| RM-5752卡式保单业务方案配置开发申请 | 卡单系统 | 吴小玉 | UAT环境 | 100%
| RM-5753卡式保单业务方案配置开发申请—激活卡 | 卡单系统 | 吴小玉 | UAT环境 | 100%
| RM-5754卡式保单业务方案配置开发申请—非车渠道 | 非车渠道 | 吴小玉 | UAT环境 | 100%
| RM-5755卡式保单业务方案配置开发申请—非车承保 | 核心承保 | 吴小玉 | UAT环境 | 100%
| RM-5869卡式保单业务方案配置开发申请—电子保单 | 非车渠道 | 吴小玉 | UAT环境 | 100%
| RM-6121-059022下新增C款险别 | 核心承保 | 王良芳 | 冻结环境 | 90%
| RM-6122 059022下新增C款险别-非车承保 | 核心承保 | 王良芳 | 冻结环境 | 90%
| RM-6123 059022下新增C款险别-单证系统 | 单证系统 | 王良芳 | 冻结环境 | 90%
| RM-6124 059022下新增C款险别-外网查询 | B2C系统 | 王良芳 | 冻结环境 | 90%
| RM-6125 059022下新增C款险别-电子保单 | 非车渠道 | 王良芳 | 冻结环境 | 90%
| RM-5803数据治理问题-保单终止日期小于保单起期问题-非车核心系统 | 核心承保 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 90%
| RM-6070 山东众泰合对接健康险API-健康险渠道平台 | 健康险渠道 | 王良芳 | 集成环境第一轮 | 50%
| RM-6050 河北易金科技对接银行卡盗刷险-非车渠道平台 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 80%
| RM-6052 河北易金科技对接银行卡盗刷险-电子保单平台 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 80%
| RM-6106 059013C款恢复上线 | 核心承保 | 张栋凯 | 冻结环境 | 90%
| RM-6127 059013C款恢复上线-非车承保 | 核心承保 | 张栋凯 | 冻结环境 | 90%
| RM-6126 059013C款恢复上线-单证打印 | 单证系统 | 张栋凯 | 冻结环境 | 90%
| RM-5947 北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-重复投保校验 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 30%
| RM-5946 北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 30%
| RM-4551业财对账问题-历史数据处理 | 核心承保 | 赵玲玲 | UAT环境 | 40%
| RM-5217立安-安享一生癌症医疗保险 | 健康险渠道 | 邓媛媛 | 冻结环境 | 100%
| SCM-1046 E家保险 电子批单年龄显示错误 | 非车渠道 | 邓媛媛 | 冻结环境 | 100%
| SCM-1035 非车承保-从共保出单核保报错 | 核心承保 | 蒙红红 | UAT环境 | 100%
| RM-4058 美华保险代理公司健康险立项申请-渠道 | 健康险渠道 | 蒙红红 | 冻结环境 | 50%
| RM-6100人保共保业务手续费比例调整-非车承保 | 非车渠道 | 吴光辉 | 冻结环境 | 100%
| RM-6099人保共保业务手续费比例调整-非车渠道 | 非车渠道 | 吴光辉 | 冻结环境 | 100%
| RM-4523泛华渠道对接团意、雇主DIY方案 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 100%

## 6.21版本
组 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
非车组 | RM-6036 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单渠道 | 卡单渠道 | 邓媛媛 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6036 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2018版）》-卡单系统 | 卡单系统 | 邓媛媛 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6050 河北易金科技对接银行卡盗刷险 | 非车渠道 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6052 河北易金科技对接银行卡盗刷险 | 保单平台 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5803 数据治理问题-保单终止日期小于保单起期问题 | 非车核心 | 郑晋龙 | UAT环境 | 100
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-6209 见费出单无单预收流程改造--非车B2B渠道 | 非车B2B | 吴小玉 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6070 山东众泰合对接健康险API | 健康险渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6076 大童安心意外保产品（短期）-修改特约代码 | 非车渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 30
| RM-4551业财对账问题-历史数据处理 | 健康险核心 | 赵玲玲 | UAT环境 | 100
| RM-5947 北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-重复投保校验 | 非车核心 | 张栋凯 | UAT环境 | 100
| RM-5946 北京卡来宝信息科技有限公司立项-（个人意外险）-非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 100
| RM-6060 小米手机责任险投保人调整-非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | 集成环境第一轮 | 40
| RM-5311华创明德“综合意外险”立项申请_非车渠道平台 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 90
| RM-5751苏宁儿童意外险、健康险立项申请-齿科产品 | 健康险渠道 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-4058 美华保险代理公司健康险立项申请-渠道 | 非车渠道 | 蒙红红 | 冻结环境 | 100
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段 | 非车渠道 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-5173 非车渠道平台_新见费支付系统内部优化 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5751 苏宁儿童意外险、健康险立项申请-齿科产品 | 健康险渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 10
健康险 | RM-5072健康险核心及非车核心TPA对接德宇-健康险核心系统（二期） | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 30
| RM-5709京东(天津津投)少儿重疾险 | 健康险渠道 | 莫丽 | 集成环境第一轮 | 40
| RM-5526 健康险增加销管检验 | 健康险核心 | 孙辰尧 | 冻结环境 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-5944华夏保险代理住院保需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 50
| RM-5526 健康险增加销管校验-个险 | 健康险核心 | 袁玉坤 | 冻结环境 | 100
| RM-5944华夏保险代理住院保A18需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-5688 杭州保赢的少儿白血病投保规则变动 | 健康险渠道 | 朱春霞 | 冻结环境 | 100
| RM-5093健康险受益人类型区分及批改 | 健康险核心 | 赵冬冬 | UAT环境 | 100
| RM-5093健康险受益人类型区分及批改 | 健康险核心 | 赵冬冬 | UAT环境 | 100
| SCM-1107江苏大丰智信科技经代云系统申请-柏卿-江苏销售管理事业群 | 健康险渠道 | 白素环 | 集成环境第一轮 | 30
| RM-5886水滴百万医疗对账新增手续费 | 健康险渠道 | 白素环 | UAT环境 | 90
| RM-5360健康险个险续保放开关系投保人和被保人关系校验 | 健康险核心 | 白素环 | 冻结环境 | 100
| SCM-1119水滴渠道，生产退保通知接口现在报错不能通知 | 健康险渠道 | 何丽君 | 冻结环境 | 100
| RM-5099理赔申诉 | 健康险核心 | 朱鸿伟 | 冻结环境 | 100
理赔组 | RM-6177调整安心之友上传照片方式需求 | 非车理赔 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6090保单信息展示优化 | 非车理赔 | 杜明旭 | 集成环境第一轮 | 100
| SCM-1111非车理赔_系统bug_历史赔案信息中的赔款金额与收付支付信息赔款金额不相等 | 非车理赔 | 林冬梅 | UAT环境 | 100
| SCM-1111非车理赔_系统bug_历史赔案信息中的赔款金额与收付支付信息赔款金额不相等 | 非车理赔 | 许娜 | 集成环境第一轮 | 100
| SCM-1095 非车理赔渠道平台_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 许娜 | UAT环境 | 100
| SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 许娜 | UAT环境 | 80
| RM-6168 非车、健康险理赔优化需求--非车理赔渠道 | 非车理赔 | 张敏 | UAT环境 | 100
| RM-6168 非车、健康险理赔优化需求--非车理赔渠道 | 非车理赔 | 张敏 | UAT环境 | 50
| RM-5015开发直接理赔费用申请功能 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 90
| SCM-1137 非车理赔_系统bug_退票查询功能页面未及时更新支付状态 | 非车理赔 | 薛敏 | 集成环境第一轮 | 100
| scm-1137 非车理赔_系统bug_退票查询功能页面未及时更新支付状态 | 非车理赔 | 刘家男 | UAT环境 | 100

## 6.22版本
组 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
理赔组 | RM-6090保单信息展示优化-非车理赔 | 非车理赔 | 林冬梅 | UAT环境 | 100
| SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 许娜 | UAT环境 | 100
| SCM-1097 批单未生效的业务,需根据批单生效日期确定是否可查到最新保单 | 非车理赔 | 刘家男 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5570安心之友-调整安心之友上传照片方式 | 非车理赔 | 薛敏 | UAT环境 | 50
| RM-6177调整安心之友上传照片方式需求 | 非车理赔 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-4753 业务系统密码管理策略优化需求 | 非车理赔 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-6050河北易金科技对接银行卡盗刷险-非车渠道平台 | 非车渠道 | 杜明旭 | UAT环境 | 0
健康险 | RM- 4783 汇金永信保险销售服务有限公司对接-健康险 | 健康险渠道 | 孙辰尧 | UAT环境 | 100
| RM-5683 团险UI优化升级（三期） | 健康险核心 | 朱春霞 | UAT环境 | 20
| RM-5072健康险核心及非车核心TPA对接德宇-健康险核心系统（二期） | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 30
| RM-5762 齐欣云服女性防癌险对接 | 健康险渠道 | 莫丽 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5944华夏保险代理住院保需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5944华夏保险代理住院保需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5716苏宁儿童齿科新产品需求-健康险核心 | 健康险核心 | 白素环 | 集成环境第一轮 | 30
| RM-4503健康险多种缴费计划功能开发 | 健康险核心 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 20
| RM-5288官网查询健康险团单 | 健康险核心 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 90
非车组 | RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》主任务 | 非车核心 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6076 大童安心意外保产品（短期）-修改特约代码 | 非车渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6128 润安国际 API对接安享一生-健康险 | 健康险渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 10
| RM-6060 小米手机责任险投保人调整-非车渠道 | 非车渠道 | 张栋凯 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6171 保单止期不等于批单止期问题-非车承保 | 非车核心 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5751苏宁儿童意外险、健康险立项申请-齿科产品 | 非车渠道 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-6070 山东众泰合对接健康险API-健康险渠道平台 | 健康险渠道 | 邓媛媛 | UAT环境 | 100
| RM-6025非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 吴光辉 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5311华创明德“综合意外险”立项申请_非车渠道平台 | 非车渠道 | 吴光辉 | UAT环境 | 100
| RM-6025非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 赵玲玲 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段 | 非车渠道 | 赵玲玲 | 集成环境第一轮 | 100
请假人员：赵玲玲

## 6.25版本
组 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度
理赔组 | SCM-1077 非车理赔_系统bug_理算环节存在两条人伤信息 | 非车理赔 | 许娜 | 冻结环境 | 70
| SCM-1111 非车理赔_系统bug_历史赔案信息中的赔款金额与收付支付信息赔款金额不相等 | 非车理赔 |  | 冻结环境 | 0
| SCM-1014 非车理赔_系统bug_报案失败、报案信息不显示、查勘定损失败 | 非车理赔 |  | 冻结环境 | 50
| SCM-1097批单未生效的业务,需根据批单生效日期确定是否可查到最新保单 | 非车理赔 | 林冬梅 | UAT环境 | 70
| RM-6177调整安心之友上传照片方式需求--非车理赔 | 非车理赔 | 薛敏 | UAT环境 | 100
| SCM-1095非车理赔渠道平台_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 | 杜明旭 | 冻结环境 | 100
| SCM-1076非车理赔_系统bug_TPA影像对接图片缺少后缀名 | 非车理赔 |  | 冻结环境 | 100
| RM-5991新增险种《个人贷款保证保险》 | 非车理赔 |  | 冻结环境 | 50
| RM-4753业务系统密码管理策略优化需求--非车理赔 | 非车理赔 | 彭慧敏 | 集成环境第一轮 | 60
健康险 | RM-5526 健康险增加销管校验(团险的) | 健康险核心 | 孙辰尧 | UAT环境 | 80
| RM-5116 个团险综合查询—个险部分 集成20% | 健康险核心 | 何丽君 | 集成环境第一轮 | 20
| SCM-1085 健康险团险渠道业务来源编码错误 | 健康险核心 |  | UAT环境 | 100
| 个险产品续保（续保二期） | 健康险核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5338杭州保赢网络技术有限公司新增百万医疗2.0 | 健康险渠道 | 朱鸿伟 | 冻结环境 | 50
| RM-5339杭州保赢网络技术有限公司新增安享一生、全能保产品 | 健康险渠道 |  | 冻结环境 | 50
| RM-4551业财对账问题-历史数据处理 | 非车核心 |  | 冻结环境 | 0
| RM-3982见费出单无单预收流程改造--健康险核心 | 健康险核心 |  | UAT环境 | 30
| RM-5072健康险核心及非车核心TPA对接德宇-健康险核心系统（二期） | 健康险核心 | 潘丕升 | UAT环境 | 40
| RM-5944华夏保险代理住院保需求申请-健康险渠道子任务 | 健康险渠道 | 姜楠 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6162华夏保险代理住院保需求申请-短信平台 | 短信平台 |  | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6224华夏保险代理住院保需求申请-健康险渠道 | 健康险渠道 |  | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5965华夏保险代理住院保-健康险核心 | 健康险核心 |  | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5726 齐欣云服女性防癌险对接 | 健康险渠道 | 莫丽 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5116 健康险个团险综合查询优化 | 健康险核心 | 袁玉坤 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5683 团险UI优化升级（三期） | 健康险核心 | 朱春霞 | UAT环境 | 60
| SCM-1107江苏大丰智信科技经代云系统申请-柏卿-江苏销售管理事业群 | 健康险渠道 | 白素环 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5716苏宁儿童齿科新产品需求-健康险核心 | 健康险核心 |  | 集成环境第一轮 | 100
| RM-4503健康险多种缴费计划功能开发 | 健康险核心 | 赵冬冬 | 集成环境第一轮 | 60
| RM-5288官网查询健康险团单 | 外网查询 |  | 集成环境第一轮 | 90
| SCM-1141电子保单受益人类型区分相关模板显示不正确 | 保单平台 |  | UAT环境 | 100
非车组 | RM-5152 滴滴代查勘司机意外险立项申请——非车承保 | 非车核心 | 邓媛媛 | 冻结环境 | 50
| RM-6070 山东众泰合对接健康险API-健康险渠道平台 | 健康险渠道 |  | UAT环境 | 100
| RM-5889 非车险多种缴费计划开发——增加线下批改和退保功能 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-4713 业务系统密码管理策略优化需求-非车核心系统 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6165 业务系统重置密码-短信验证码模板 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6225 京东快递员责任险二次开发流程--重复投保校验规则变更、新增总保额校验规则 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 |  | UAT环境 | 20
| RM-5702《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 |  | UAT环境 | 20
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 |  | UAT环境 | 20
| SCM-968 非车承保-保单查询时核保人名称显示有误 | 非车核心 | 郑晋龙 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-6075 美臣银行卡盗刷需求变更-非车渠道 | 非车渠道 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6158 天下支付对接个人账户资金安全险 | 非车渠道 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5815 统一接报案平台非车报案需求 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5912 团单被保人对应的保费之和与保单表记录的保费不一致问题-非车承保 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6036《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单渠道 | 卡单渠道 | 张栋凯 | UAT环境 | 50
| RM-6030《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-卡单系统 | 卡单系统 |  | UAT环境 | 50
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段—非车渠道 | 非车渠道 |  | UAT环境 | 0
| RM-5702 《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 |  | UAT环境 | 0
| RM-6260 天下支付对接个人账户资金安全险-核心新增附加交易延迟利息损失补偿险 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6230 山东+中惠经纪健康险API立项审批 | 健康险渠道 |  | UAT环境 | 0
| RM-6025非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 吴光辉 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5935调整上海E家合作渠道接 | 非车渠道 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5711非车_新支付系统支付时间_优化需求 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5892非车增加是否计入总保额字段—非车承保—雇主责任险与承保接口 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6060 小米手机责任险投保人调整-非车渠道 | 非车渠道 |  | UAT环境 | 0
| SCM-968非车承保-保单查询时核保人名称显示有误 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6076 大童安心意外保产品（短期）-修改特约代码 | 非车核心 | 寇丹丹 | UAT环境 | 100
| RM-5310 腾保保险代理有限公司安享一生产品 | 非车渠道 |  | 冻结环境 | 20
| RM-5339 杭州保赢网络技术有限公司新增安享一生、全能保产品 | 健康险渠道 |  | 冻结环境 | 0
| RM-5685 非车险抄件-除01,08,04外的所有险类-单证系统 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6103 泛华世纪保险销售服务有限公司对接安意保综合意外保障计划_健康险电子保单平台 | 保单平台 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6089 保单信息展示优化-非车承保 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6171 保单止期不等于批单止期问题-非车承保 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6225京东快递员责任险二次开发流程--重复投保校验规则变更、新增总保额校验规则 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6078 关于安心保险与仁信经纪的立项开发申请 | 非车渠道 |  | UAT环境 | 0
| RM-6025 非车增加是否计入总保额字段—非车承保dubbo接口 | 非车核心 | 蒙红红 | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5867 非车增加是否计入总保额字段—非车渠道 | 非车渠道 |  | 集成环境第一轮 | 100
| RM-5912团单被保人对应的保费之和与保单表记录的保费不一致问题-非车承保 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-5889 非车险多种缴费计划开发——增加线下批改和退保功能 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6089 保单信息展示优化-非车承保 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-5824《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》主任务 | 非车核心 | 龚丽媛 | 集成环境第一轮 | 90
| RM-5702《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 91
| RM-5825《人身意外伤害保险（2016版）》升级为《人身意外伤害保险（2017版）》-电子保单 | 保单平台 |  | 集成环境第一轮 | 92
| RM-5949录单时间大于等于签单时间-非车承保 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6104 电子发票查询及下载 | 外网查询 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6128 润安国际 API对接安享一生-健康险 | 健康险渠道 |  | UAT环境 | 0
| RM-5912团单被保人对应的保费之和与保单表记录的保费不一致问题-非车承保 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-6260 天下支付对接个人账户资金安全险-核心新增附加交易延迟利息损失补偿险 | 非车核心 |  | 集成环境第一轮 | 0
| RM-6128 润安国际 API对接安享一生-健康险 | 健康险渠道 | 王良方 | 集成环境第一轮 | 80
| RM-5789 数据治理问题-保单终止日期小于保单起期问题-非车核心系统 | 非车核心 |  | 冻结环境 | 90
| RM-5789 数据治理-保单未起保可以进行报案，并且结案-非车承保 | 非车核心 |  | 冻结环境 | 0
| RM-6103 泛华世纪保险销售服务有限公司对接安意保综合意外保障计划_健康险电子保单平台 | 保单平台 |  | UAT环境 | 0
| RM-5711 非车_新支付系统支付时间_优化需求 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0
| RM-5815 统一接报案平台非车报案需求（责任险）--非车承保 | 非车核心 |  | UAT环境 | 0

## 工作表1
集成环境第一轮
项目编号 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度 | 日期 | 备注
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 张三 | 集成环境第一轮 | 10% | 2018-06-19
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 张三 | 集成环境第一轮 | 70% | 2018-06-20
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 张三 | 集成环境第一轮 | 已完成 | 2018-06-21
集成环境第二轮
项目编号 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度 | 日期 | 备注
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 李四 | 集成环境第二轮 | 50% | 2018-06-21
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 李四 | 集成环境第二轮 | 已完成 | 2018-06-22
UAT环境
项目编号 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度 | 日期 | 备注
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 王五 | UAT环境 | 已完成 | 2018-06-23
冻结环境
项目编号 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度 |  | 备注
RM-4966 | 阳光保险经纪对接安享一生 | 健康险渠道 | 王五 | 冻结环境 | 已完成 | 2018-06-30
BUG汇总
项目编号 | 项目名称 | BUG编号 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 测试环境BUG数量 | UAT环境BUG数量 | 冻结环境BUG数量
项目汇总
项目编号 | 项目名称 | 创建时间 | 上线时间

## 工作表2
id | PROJECT_RM | PROJECT_SCM | PROJECT_NAME | STATE | SYSTEM | LEVEL_1 | LEVEL_2 | LEVEL_3 | LEVEL_4 | INT_NUMBER | INT_NAME | UAT_NUMBER | UAT_NAME | FREEZE_NUMBER | FREEZE_NAME | CREATION_TIME | ONLINE_TIME | CYCLE_TIME
id | PROJECT_RM | PROJECT_SCM | PROJECT_NAME | SYSTEM | NAME | ENVIRONMENT | COMPLETE | TIME | NOTE
| 需求编号 | 线上BUG编号 | 项目名称 | 涉及系统 | 姓名 | 测试环境 | 完成度 | 测试时间 | 备注
排期表
ID | PROJECT_RM | PROJECT_SCM | INT_1_NAME | INT_2_NAME | UAT_NAME | FREEZE_NAME | NOTE
| 需求编号 | 线上BUG编号 | 集成第一轮测试人员 | 集成第二轮测试人员 | UAT测试人员 | 冻结测试人员 | 备注
进度表
ID | PROJECT_RM | PROJECT_SCM | STATE | NAME | COMPLETE | TIME | NOTE
| 需求编号 | 线上BUG编号 | 状态 | 人员 | 完成度 | 日期 | 备注
需求表
ID | PROJECT_RM | PROJECT_SCM | PROJECT_NAME | ONLINE | SYSTEM |  |  | CREATION_TIME | ONLINE_TIME | NOTE
| 需求编号 | 线上BUG编号 | 项目名称 | 上线 | 涉及系统 | 需求人员 | 开发人员 | 创建时间 | 上线时间 | 备注